ДОРОЖНАЯ КАРТА

по ознакомлению и введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования

в школе раннего развития «Радость»

МБУДО «ШАХТЁРСКИЙ ДДЮТ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственные |
| **1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО** |
| 1 | Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО | 23.01.2023 | Создание и определение функционала рабочей группы | Директор МБУДО «Шахтёрский ДДЮТ» Будехина М.А. |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с ФОП ДО | 23.01.2023 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 3 | Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования РФ, УО о внедрении ФОП ДО | 30.01.2023 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО | Директор МБУДО «Шахтёрский ДДЮТ» Будехина М.А. |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО | 30.01.2023-03.02.2023 | Получение объективной информации о готовности МБУДО «Шахтёрский ДДЮТ» к переходу на ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО | 06.02.2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 6 | Организация методических совещаний по изучению ФОП ДО | 06.02.2023 | Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности МБУДО «Шахтёрский ДДЮТ» к внедрению ФОП ДО | Заместитель директора по учебно-методической работе Кононенко С. А. |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО | Поэтапно, весь учебный год | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Заместитель директора по учебно-методической работе Кононенко С. А. |
| 8 | Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО | июнь 2023 | Создание ООП ДО | Члены рабочей группы |
| 9 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы школы раннего развития «Радость» МБУДО «Шахтёрский ДДЮТ» | август 2023 | Наличие ООП ДО | Директор МБУДО «Шахтёрский ДДЮТ» Будехина М.А.,Члены рабочей группы |
| 10 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год. | август 2023 | Наличие календарно-тематических планов | Директор МБУДО «Шахтёрский ДДЮТ» Будехина М.А.Заместитель директора по учебно-методической работе Кононенко С.А. |
| 11 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФОП ДО | Поэтапно, весьучебный год | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | Педагог-психологЧернегиль Т.А. |
| 12 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО | сентябрь 2023 | Наличие плана преемственности школы раннего развития «Радость»МБУДО «Шахтёрский ДДЮТ» и школы |  |
| 13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБУДО «Шахтёрский ДДЮТ» | Поэтапно | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы раннего развития МБУДО «Шахтёрский ДДЮТ» по внедрению ФОП ДО. | Директор МБУДО «Шахтёрский ДДЮТ» Будехина М.А. |
| 14 | Мониторинг введения ФОП ДО | Весь период | Диагностические материалы.План контроля. | Заместитель директора по учебно-методической работе Кононенко С.А. |
| **2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО** |
| 15 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО | Весь период | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Заместитель директора по учебно-методической работе Кононенко С.А. |
| 16 | Организация консультаций педагогам по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО | Весь период | Ликвидация затруднений. | Заместитель директора по учебно-методической работе Кононенко С.А. Педагог-психолог Чернегиль Т.А.Методист Игнатова Н.А. |
| **3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО** |
| 17 | Обеспечение обновления школы раннего развития «Радость» МБУДО «Шахтёрский ДДЮТ» в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Определение необходимых изменений в оснащенности школы раннего развития МБУДО «Шахтёрский ДДЮТ» | Директор МБУДО «Шахтёрский ДДЮТ»Будехина М.А. |
| 18 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБУДО «Шахтёрский ДДЮТ» | Поэтапно | Приведение в соответствие материально-технической базы и нормам ОТ | Директор МБУДО «Шахтёрский ДДЮТ»Будехина М.А.  |
| 19 | Обеспечение МБУДО «Шахтёрский ДДЮТ» печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Поэтапно | Оснащенность необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой. | Директор МБУДО «Шахтёрский ДДЮТ»Будехина М.А. |
| 20 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам | Весь период | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов. | Заместитель директора по учебно-методической работе Кононенко С.А. |
| **4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО** |
| 21 | Размещение на сайте МБУДО «Шахтёрский ДДЮТ» информации о введении ФОП ДО | Весь период | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте МБУДО «Шахтёрский ДДЮТ» | Методист Скилевая А.С. |